|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПРИКАЗ** | | |
| 27.12.2019 | № | 230 |
| г. Кирс | | |

**О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальных образовательных организациях Верхнекамского района**

В ходе реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Кировской области в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в период 2020 – 2022 годов планируется создать 6 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр образования «Точка роста») в общеобразовательных организациях, расположенных в Верхнекамском районе.

В целях создания условий для внедрения новых методов обучения и воспитания образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного технического и гуманитарного профилей в системе образования Верхнекамского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальных образовательных организациях Верхнекамского района на 2020 -2022 г.г. (Приложение 1).

1. Руководителям образовательных организаций:

2.1. Разработать и утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальных образовательных организациях.

4.2. Представить в управление образования администрации Верхнекамского района План мероприятий («дорожную карту») по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» до 09.01.2020 г.

Начальник управления образования

администрации Верхнекамского района *п/п* И.В.Ситчихина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации Верхнекамского района № 230 от 27.12.2019

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальных образовательных организациях Верхнекамского района**

**на 2020 -2022 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиемероприятия | Результат | Срок |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:  -изучение нормативно – правовой базы по созданию и функционированию Центра.  -издание приказа о создании Центра:  1.2. Утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  1.3. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;  1.4. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра | Приказ директора ОУ о создании и функционировании центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями | Январь – март 2020 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Январь – март 2021 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста | Приказ директора ОУ | Апрель – июнь 2020 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Апрель – июнь 2021 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте ОУ | Апрель – июнь 2020 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Апрель – июнь 2021 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерства образования Кировской области. | Приказ директора ОУ | Май – август 2020 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Май -август 2021 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Министерством образования Кировской области.  Согласование инфраструктурного листа Центра | Приказ директора ОУ | Август – сентябрь 2020 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Август-сентябрь 2021 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п.Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  6.1. Формирование штатного расписания Центра;  6.2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации | Июнь 2021 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Июнь 2022 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино  Январь - август 2021 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Январь –август 2022 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ директора ОУ о направлении в командировку | По плану КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области |
|  | Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».  Приемка оборудования ОУ. | Акт приемки и наладки  оборудования | Март - август 2021 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Март – август 2022 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра с педагогами ОУ | Теоретическая и мотивационная готовность педагогов к работе Центра | Август 2021 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Август 2022 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | План ОУ | Август 2021 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Август 2022 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август 2021 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Август 2022 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора ОУ о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Сентябрь 2022 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2021 года: МКОУ СОШ п. Лесной, МКОУ СОШ п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Светлополянск  Сентябрь 2022 года: МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ ООШ д. Кочкино |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора ОУ | Ежеквартально |